## 계획표
계획표
요일 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토
1주차목표 | [6 empty] | 1
캐릭터
2주차목표 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
캐릭터
3주차목표 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
모션 (애니메이션)
4주차목표 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
오브젝트
5주차목표 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
아이템
6주차목표 | 30 | 31 | 2월 1일 | 2 | 3 | 4 | 5
맵
7주차목표 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
스테이지
8주차목표 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
게임 화면
9주차목표 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
음악 + 게임기능
10주차목표 | 27 | 28
최종점검

## 디테일
아이템 목록 |  |  | 오브젝트 목록
이름 | 스테이지 | 기능 | 이름 | 스테이지 | 설명
코인 | 1+ | 점수 증가 | 부스터 장치 | 1+ | 속도 증가
부스터 | 1+ | 속도 증가 | 점프 장치 | 1+ | 높이 한계점 증가
세이브 포인트 | 1+ | 중간 저장 | 공중 훌라후프 | 1+ | 점수 증가
2단 점프 | 1+ | 높이 한계점 증가 | 포탈 | 1+ | 순간 이동
|  |  | 가시 | 1+ | 점수 감소
Note on D3: [사용하는 화면 표기] 메뉴 - 메뉴 스테이지 1번 스테이지 - 1스테이지 2번 스테이지 - 2스테이지 …
Note on E3: [기능 작성 방법] 간단한 설명은 셀에 자세한 설명은 메모로
Note on I3: [사용하는 화면 표기] 메뉴 - 메뉴 스테이지 1번 스테이지 - 1스테이지 2번 스테이지 - 2스테이지 …
Note on J3: [기능 작성 방법] 간단한 설명은 셀에 자세한 설명은 메모로
Note on D4: 1스테이지부터 끝까지
Note on E4: 기록용 점수 증가
Note on I4: 1스테이지부터 끝까지
Note on J4: 이동 속도가 증가 (or 가속도)
Note on D5: 1스테이지부터 끝까지
Note on E5: 이동 속도가 증가 (or 가속도)
Note on I5: 1스테이지부터 끝까지
Note on J5: 소닉의 점프 제한높이가 높아진다.
Note on D6: 1스테이지부터 끝까지
Note on E6: 중간 저장 사망시 저장위치부터
Note on I6: 1스테이지부터 끝까지
Note on J6: 기록용 점수 증가
Note on D7: 1스테이지부터 끝까지
Note on E7: 소닉의 점프 제한높이가 높아진다.
Note on I7: 1스테이지부터 끝까지
Note on J7: 특정 위치로 이동가능
Note on I8: 1스테이지부터 끝까지
Note on J8: 기록용 점수 감소